# SEMANA 4 | FORMATO DE TRABAJO: PLAN DE GESTIÓN DE LA INICIATIVA

Entregables · roles · estimación · riesgos · calidad · repositorio · tablero

Apoya el Seguimiento 1 del 15 % · Entrega: 31/08/2026 · Con sustentación

Propósito: convertir la iniciativa del equipo en un plan coordinado, verificable y trazable. El formato debe completarse con información real del caso, enlazando las evidencias ubicadas en el repositorio y las tareas registradas en el tablero.

## 1. Identificación del equipo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso asignado | Caso 03 - Plataforma de tutorías entre estudiantes |
| Nombre de la iniciativa | TutorU |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software - Grupo 600 |
| Integrantes | - Juan José Montoya García (Líder de equipo) - Samuel Gómez Hernández (Analista de requisitos e interesados) - Sebasthian Calderón García (Responsable de modelado y documentación) - Samuel Cortés Guirales (Responsable de prototipado y validación técnica) |
| Enfoque de proceso seleccionado | Híbrido: Incremental con prácticas ágiles (incremental-ágil) |
| Fecha y versión del plan | 31/08/2026 - Versión 2.0 |

## 2. Resumen de planificación

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo de esta etapa | Consolidar y sustentar la estructuración inicial de TutorU (Seguimiento 1 - 15%), articulando la ficha de iniciativa v0.1, la selección del enfoque metodológico incremental-ágil, la arquitectura del repositorio de versiones, el tablero de trabajo operativo y el plan de gestión de entregables, riesgos y calidad. |
| Alcance de la planificación | Planifica en detalle las actividades de las Semanas 2 a 4 correspondientes a la Etapa 1 (Estructuración y Planificación inicial). Deja para etapas posteriores la elicitación formal detallada con usuarios (Etapa 2), el modelado analítico de software (Etapa 3) y la construcción del prototipo navegable final de alta fidelidad (Etapa 4). |
| Criterio global de éxito | Aprobación formal del Seguimiento 1 por parte del docente/cliente, evidenciando coherencia y trazabilidad completa entre la necesidad del Programa de Permanencia Académica, la justificación del proceso híbrido, las tareas ejecutadas en el tablero Kanban y los artefactos versionados en el repositorio oficial. |
| Dependencia crítica | Retroalimentación y visto bueno del docente/cliente sobre el alcance preliminar (numeral 5 del caso), validando que las exclusiones (no videollamadas, no pagos, no notas) se mantengan estrictas y que los supuestos de negocio sean aceptados. |
| Cadencia de revisión | Revisión sincrónica semanal en el aula de clase (talleres de seguimiento) y dos sincronizaciones semanales cortas de equipo (standups de 15 minutos vía Teams/Discord) para actualizar el tablero Kanban, revisar bloqueos y controlar el repositorio. |

## 3. Catálogo de entregables

| ID | Entregable | Descripción / contenido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación | Ruta / enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Ficha de Iniciativa v0.1 | Estructuración inicial del problema, contexto IUE, necesidad, interesados, alcance incluido/excluido, objetivos SMART, restricciones y riesgos. | Sebasthian Calderón | 21/08/2026 | Cumplimiento del 100% de la lista de chequeo oficial sin observaciones críticas del docente. | 01_Iniciativa/ |
| E02 | Matriz Comparativa de Procesos | Evaluación comparativa (Predictivo, Iterativo, Incremental, Ágil) y justificación rigurosa del enfoque híbrido incremental-ágil para TutorU. | Sebasthian Calderón | 21/08/2026 | Matriz valorada con evidencias explícitas del caso y 3 argumentos estructurados según fórmula. | 02_Proceso/ |
| E03 | Plan de Gestión de la Iniciativa | Documento formal del plan (roles, WBS, estimaciones, matriz RACI, riesgos con alertas, calidad y acuerdos operativos). | Juan José Montoya | 28/08/2026 | Alineación total entre entregables, tareas, roles y criterios DoD definidos. | 00_Gestion/ |
| E04 | Repositorio de Proyecto Configurado | Estructura de 7 directorios versionada en GitHub, con README.md base, licencias y trazabilidad de commits por entregable. | Samuel Cortés | 25/08/2026 | Estructura accesible al docente, README descriptivo y branch protection activa en main. | https://github.com/Blasterjax/TutorU-Project |
| E05 | Tablero Kanban Operativo | Espacio de trabajo configurado con columnas de flujo, tarjetas detalladas, responsables, tallas y políticas WIP. | Samuel Gómez | 25/08/2026 | 100% de tareas del Seguimiento 1 cargadas, con criterio de terminado y responsable asignado. | https://github.com/users/Blasterjax/projects/1 |
| E06 | Material de Sustentación Oral | Presentación ejecutiva consolidada (diapositivas) que sintetiza problema, proceso, planificación, riesgos y prototipado. | Samuel Cortés | 30/08/2026 | Presentación ensayada para 10-12 minutos cubriendo los 6 aspectos del Seguimiento 1. | 06_Evidencias/ |

## 4. Descomposición del trabajo (WBS / EDT)

| ID | ID Ent. | Tarea | Responsable | Apoyo | Talla | Dep. | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | E01 | Redactar problema, necesidad y contexto según caso | Sebasthian Calderón | Samuel Gómez | S | - | Fórmulas orientadoras aplicadas sin referir ausencia de app. |
| T02 | E01 | Definir matriz de interesados, alcance y objetivos | Samuel Gómez | Sebasthian Calderón | M | T01 | 5 interesados mapeados y exclusiones estrictas plasmadas. |
| T03 | E01 | Formular criterios de éxito y preguntas abiertas | Sebasthian Calderón | Juan José Montoya | S | T02 | 5 criterios verificables y tabla de dudas diligenciada. |
| T04 | E02 | Completar matriz comparativa con evidencias del caso | Sebasthian Calderón | Samuel Cortés | M | T02 | Tabla de 9 criterios valorada y contrastada con Caso 03. |
| T05 | E02 | Redactar justificación técnica del proceso incremental-ágil | Sebasthian Calderón | Juan José Montoya | S | T04 | Tres argumentos completos y propuesta operativa definida. |
| T06 | E04 | Crear repositorio GitHub y jerarquía de 7 carpetas | Samuel Cortés | Juan José Montoya | XS | - | Estructura creada, commit inicial y permisos concedidos. |
| T07 | E05 | Configurar tablero Kanban y cargar backlog del corte | Samuel Gómez | Samuel Cortés | S | T06 | Columnas creadas, tarjetas T01 a T12 con tallas y asignados. |
| T08 | E03 | Elaborar catálogo de entregables y descomposición WBS | Juan José Montoya | Equipo | M | T05 | Entregables y tareas descompuestas sin tallas L ni XL. |
| T09 | E03 | Consolidar roles, matriz RACI y acuerdos operativos | Juan José Montoya | Sebasthian Calderón | S | T08 | Matriz RACI completa con docente/cliente y reglas claras. |
| T10 | E03 | Elaborar matriz de riesgos y plan de aseguramiento de calidad | Samuel Cortés | Samuel Gómez | M | T08 | 5 riesgos formulados con alertas tempranas y tabla DoD lista. |
| T11 | E06 | Diseñar diapositivas de sustentación del Seguimiento 1 | Samuel Cortés | Equipo | M | T03, T05, T10 | Estructura visual lista cubriendo formulario, proceso y gestión. |
| T12 | E06 | Ensayo general y validación de tiempos para sustentación | Equipo completo | Equipo | S | T11 | Simulacro completado en 10 min asegurando participación equitativa. |

## 5. Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol principal esta semana | Responsabilidades | Entregables | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan José Montoya García | Líder de equipo | Coordina reuniones de equipo, consolida entregables globales, hace seguimiento estricto al cronograma y facilita la matriz de responsabilidades. | E03 | Actas de reunión, cronograma inicial y Plan de Gestión E03. |
| Samuel Gómez Hernández | Analista de requisitos e interesados | Prepara y conduce la elicitación con tutores, estudiantes y coordinación; administra el tablero Kanban y dinamiza el flujo operativo de tareas. | E01, E05 | Registro de entrevistas/notas, tablero Kanban operativo E05. |
| Sebasthian Calderón García | Responsable de modelado y documentación | Redacta y actualiza la Ficha de Iniciativa v0.1 y la Matriz Comparativa de Procesos de Software; asegura consistencia documental y de trazabilidad. | E01, E02 | Ficha de iniciativa E01 v0.1 y Matriz comparativa de procesos E02. |
| Samuel Cortés Guirales | Responsable de prototipado y validación técnica | Explora herramientas de desarrollo y prototipado, construye bocetos iniciales, gestiona el repositorio de GitHub y diseña el soporte visual de sustentación. | E04, E06 | Repositorio configurado E04, diapositivas E06 y wireframes iniciales. |

## 6. Matriz de responsabilidad por entregable (RACI)

Convención: R = Responsable de ejecución, A = Aprueba / Rinde cuentas, C = Consultado, P = Apoya / Participa

| Entregable | Juan J. Montoya | Samuel Gómez | Sebasthian C. | Samuel Cortés | Docente/Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01: Ficha de Iniciativa v0.1 | P | P | R | C |  |
| E02: Matriz Comparativa de Procesos | P | C | R | C |  |
| E03: Plan de Gestión de la Iniciativa | R | P | P | P |  |
| E04: Configuración del Repositorio | P | C | C | R |  |
| E05: Configuración del Tablero | P | R | C | P |  |
| E06: Sustentación Oral y Diapositivas | P | P | P | R |  |

## 7. Estimación y secuencia

Escala sugerida: XS = muy pequeña (< 2h) · S = pequeña (2-4h) · M = media (4-8h) · L = grande, debe dividirse · XL = no debe pasar a trabajo activo

| ID | Talla | Complejidad | Incertidumbre | Prioridad | Ciclo | Justificación breve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | S | Baja | Baja | Alta | Semana 2 | Información explícita en el documento del Caso 03; redacción directa siguiendo sintaxis requerida. |
| T02 | M | Media | Media | Alta | Semana 2 | Exige acordar con precisión límites del sistema para no incluir alcance inviable (ej. videollamadas). |
| T03 | S | Media | Media | Alta | Semana 2 | Los criterios deben formularse en términos observables y medibles, no como deseos genéricos. |
| T04 | M | Media | Media | Alta | Semana 3 | Requiere contrastar los 4 enfoques de software contra las restricciones reales del caso académico. |
| T05 | S | Media | Baja | Alta | Semana 3 | Articulación teórica fundamentando por qué incremental-ágil optimiza el trabajo por etapas del semestre. |
| T06 | XS | Baja | Baja | Media | Semana 3 | Operación técnica directa de inicialización en Git y estructura de carpetas estándar. |
| T07 | S | Baja | Baja | Media | Semana 3 | Parametrización visual de columnas Kanban e ingreso de datos atómicos de trabajo. |
| T08 | M | Media | Baja | Alta | Semana 4 | Desglose exhaustivo de WBS garantizando granularidad operativa y criterios verificables. |
| T09 | S | Baja | Baja | Media | Semana 4 | Asignación balanceada de responsabilidades evitando sobrecarga y asegurando titularidad única (R). |
| T10 | M | Media | Media | Alta | Semana 4 | Identificación de riesgos técnicos (ej. solapamiento de horarios) y operacionales del semestre. |
| T11 | M | Media | Baja | Alta | Semana 4 | Consolidación visual y síntesis conceptual de 3 semanas de trabajo en apoyo visual para defensa. |
| T12 | S | Baja | Baja | Alta | Semana 4 | Simulación formal de sustentación para calibrar oratoria, dominio técnico y control del tiempo. |

## 8. Registro de riesgos

| ID | Riesgo (Evento, Causa e Impacto) | Prob. | Impacto | Respuesta | Responsable | Señal de alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Reservas duplicadas de tutores: Evento de agendamiento múltiple simultáneo debido a fallas en reglas de concurrencia, ocasionando pérdida de confianza en la plataforma. | Alta | Alto | Mitigar: Especificar desde requisitos la regla de negocio de bloqueo transaccional inmediato de slots y validación estricta de solapamiento. | Samuel Cortés | Casos de prueba ficticios con solapamiento de horarios. |
| R02 | Desborde del alcance académico: Adición no controlada de módulos (videollamadas, pagos, historial académico institucional) que impidan culminar el prototipo a tiempo. | Alta | Alto | Evitar: Blindar el alcance con la lista explícita de "NO INCLUYE" de la ficha v0.1 y validar cualquier propuesta adicional con el docente. | Juan José Montoya | Aparición de historias de usuario o pantallas no acordadas. |
| R03 | Manejo indebido de datos sensibles: Almacenamiento no autorizado de notas institucionales o antecedentes personales que vulnere normativas de privacidad. | Media | Alto | Mitigar: Regla de diseño estricta: TutorU solo maneja identificadores anonimizados, materias y horarios, sin integrar bases de notas oficiales. | Sebasthian Calderón | Modelos de datos con atributos de notas académicas. |
| R04 | Baja disponibilidad de tutores reales para validación: Imposibilidad de validar flujos de usuario debido a falta de acceso continuo a la población real del programa. | Media | Medio | Aceptar / Mitigar: Construir arquetipos (*buyer personas*) y diseñar un banco de 5 escenarios y pruebas ficticias acordados con el docente. | Samuel Gómez | Llegar a la Etapa 4 sin usuarios para pruebas. |
| R05 | Desincronización y reprocesos en Git: Pérdida de cambios o conflictos de versiones generados por falta de disciplina al commitear o no respetar carpetas. | Baja | Medio | Controlar: Reglas claras de convención de nombres, commits semánticos y revisión cruzada obligatoria antes de consolidar en rama main. | Samuel Cortés | Documentos locales que difieren del repositorio en GitHub. |

## 9. Plan de calidad y definición de terminado (DoD)

Criterios observables antes de considerar "Hecho" cada entregable:

| Entregable | Correcto | Completo | Consistente | Trazable | Versionado | Verificador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01: Ficha Iniciativa | Alineado con sintaxis de necesidad y problema sin mencionar apps. | 16 secciones oficiales diligenciadas con evidencias y riesgos. | Objetivos específicos responden exactamente al objetivo general. | Conectado con el Caso 03 de Permanencia Académica. | Nombrado Ficha_Iniciativa_v0.1_TutorU.docx en Git. | Juan José Montoya |
| E02: Matriz Procesos | Comparativa valorada con criterios teóricos rigurosos. | 9 criterios evaluados con columna de evidencia explícita. | Justificación coherente con el modelo híbrido adoptado. | Citas directas de la necesidad de entregas por etapas. | Nombrado Matriz_Procesos_v1.0_TutorU.docx en Git. | Samuel Cortés |
| E03: Plan de Gestión | Roles, RACI y WBS con tallas válidas (sin L ni XL). | 15 secciones del formato oficial completadas exhaustivamente. | Tareas del WBS corresponden a tarjetas del Kanban. | Vinculación directa entre tareas, riesgos y entregables. | Nombrado Plan_Gestion_v1.0_TutorU.docx en Git. | Sebasthian Calderón |
| E04: Repositorio | Estructura respeta las 7 carpetas académicas normadas. | Contiene README explicativo, actas y archivos fuente. | Historial de commits limpio, claro y estructurado. | Commits referencian el código de la tarea (ej: T01: ...). | Tags de versión creados (ej. v0.1-seguimiento1). | Juan José Montoya |
| E05: Tablero Kanban | Columnas reflejan el flujo real de ingeniería de software. | 12 tareas del corte cargadas con responsable y talla. | WIP respetado (máximo 2 tareas activas por el equipo). | Enlace entre tarjetas y PR/documentos del repositorio. | Historial de tarjetas movidas conservado en Done. | Samuel Cortés |
| E06: Sustentación | Dominio temático y argumento técnico estructurado. | Cubre formulario, enfoque de proceso, gestión y riesgos. | Terminología y cifras idénticas a los documentos oficiales. | Cita diapositivas respaldadas en artefactos reales. | Presentación nombrada Sustentacion_Seguimiento1_TutorU.pptx. | Equipo Completo |

## 10. Configuración del repositorio

| Aspecto | Configuración definida |
| --- | --- |
| Plataforma y enlace | GitHub (público / institucional accesible al docente): https://github.com/Blasterjax/TutorU-Project |
| Responsable del repositorio | Samuel Cortés Guirales (Responsable de Prototipado y Validación Técnica) |
| Convención de nombres | [ID_Documento]_[NombreDescriptivo]_v[X.Y]_[Fecha].[ext] Ejemplo: E01_Ficha_Iniciativa_v0.1_20260821.docx, E02_Matriz_Procesos_v1.0_20260821.docx |
| Política de commits | Commits semánticos y atómicos vinculados al WBS: [ID_Tarea] [tipo]: [descripción en imperativo] Ejemplo: T04 feat: consolidar matriz de procesos con justificacion hibrida |
| Uso de ramas | Esquema GitFlow simplificado: Rama main protegida (solo versiones oficiales aprobadas) y ramas de trabajo: develop, docs/ficha-iniciativa, docs/plan-gestion, feat/prototipo-incremento1. |
| Regla de revisión | Pull Requests (PR) obligatorios para incorporar a main. Requiere aprobación de al menos un par (Juan José Montoya o Sebasthian Calderón) verificando que cumpla el DoD. |

### Estructura inicial de carpetas

| Carpeta | Contenido esperado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 00_Gestion/ | Plan de gestión de iniciativa, actas de acuerdos, cronograma. | Juan José Montoya | Activo / Versionado |
| 01_Iniciativa/ | Ficha de estructuración de iniciativa v0.1 y versiones revisadas. | Sebasthian Calderón | Activo / Versionado |
| 02_Proceso/ | Matriz comparativa de procesos de software y justificación. | Sebasthian Calderón | Activo / Versionado |
| 03_Requisitos/ | Plan de elicitación, catálogo de RF/RNF y matriz de trazabilidad. | Samuel Gómez | Configurado (Etapa 2) |
| 04_Modelos/ | Casos de uso, historias de usuario, diagramas de clases y estados. | Sebasthian Calderón | Configurado (Etapa 3) |
| 05_Prototipo/ | Wireframes, código fuente de interfaz, hojas de estilo y assets. | Samuel Cortés | Configurado (Etapa 4) |
| 06_Evidencias/ | Diapositivas de sustentación, actas firmadas, capturas de Kanban. | Equipo Completo | Activo / Versionado |

## 11. Configuración del tablero de trabajo (Kanban)

| Aspecto | Definición operativa |
| --- | --- |
| Herramienta y enlace | GitHub Projects (Tablero Kanban integrado al repositorio): https://github.com/users/Blasterjax/projects/1 |
| Columnas del flujo | 1. Backlog → 2. Listo para trabajar (Ready) → 3. En curso (In Progress) → 4. En Revisión (Review/QA) → 5. Hecho (Done) |
| Límite de trabajo en curso (WIP) | Máximo 2 tareas en curso simultáneamente por equipo en la columna "En curso". En "En Revisión" máximo 2 tareas. Evita la dispersión y cuellos de botella. |
| Contenido obligatorio de tarjeta | ID de Tarea (WBS), Título descriptivo, Responsable único asignado, Talla relativa (XS-M), Criterio de terminado explícito, Fecha límite y Enlace al entregable o PR asociado. |
| Frecuencia de actualización | Sincronización dos veces por semana (martes y viernes) durante el standup virtual, y en vivo durante los talleres presenciales del curso. |
| Responsable de facilitar tablero | Samuel Gómez Hernández (Analista de requisitos e interesados), encargado de velar por el respeto a los límites WIP y reportar alertas de bloqueo al líder de equipo. |

## 12. Inventario inicial del tablero

| ID | Tarjeta / Tarea | Columna | Responsable | Talla | Fecha | Dependencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Redactar problema y necesidad contextualizada | Hecho | Sebasthian Calderón | S | 21/08/2026 | Ninguna | 01_Iniciativa/ |
| T02 | Definir matriz de interesados y alcance preliminar | Hecho | Samuel Gómez | M | 21/08/2026 | T01 | 01_Iniciativa/ |
| T03 | Formular criterios de éxito y preguntas abiertas | Hecho | Sebasthian Calderón | S | 21/08/2026 | T02 | 01_Iniciativa/ |
| T04 | Completar matriz comparativa con evidencias Caso 03 | Hecho | Sebasthian Calderón | M | 21/08/2026 | T02 | 02_Proceso/ |
| T05 | Redactar justificación técnica de proceso híbrido | Hecho | Sebasthian Calderón | S | 21/08/2026 | T04 | 02_Proceso/ |
| T06 | Inicializar repositorio GitHub y estructura carpetas | Hecho | Samuel Cortés | XS | 25/08/2026 | Ninguna | GitHub Commits |
| T07 | Configurar tablero de proyecto Kanban en GitHub | Hecho | Samuel Gómez | S | 25/08/2026 | T06 | GitHub Projects |
| T08 | Definir catálogo de entregables y WBS operativa | Hecho | Juan José Montoya | M | 28/08/2026 | T05 | 00_Gestion/ |
| T09 | Estructurar matriz RACI y acuerdos de seguimiento | Hecho | Juan José Montoya | S | 28/08/2026 | T08 | 00_Gestion/ |
| T10 | Elaborar matriz de riesgos y plan de aseguramiento | Hecho | Samuel Cortés | M | 28/08/2026 | T08 | 00_Gestion/ |
| T11 | Estructurar diapositivas y guion de sustentación | En Revisión | Samuel Cortés | M | 30/08/2026 | T10 | 06_Evidencias/ |
| T12 | Ensayo de sustentación y control de 10 minutos | Listo | Equipo completo | S | 31/08/2026 | T11 | Acta reunión |

## 13. Acuerdos de seguimiento del equipo

| Acuerdo | Descripción | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal oficial de comunicación | Grupo formal en Teams/Discord para temas técnicos y WhatsApp exclusivamente para alertas de bloqueos urgentes. | Juan José Montoya | Permanente |
| Sincronización semanal | Reunión breve de sincronización (15-20 min) los martes a las 6:00 pm para evaluar estado de tarjetas y riesgos. | Samuel Gómez | Semanal |
| Protocolo de bloqueo (Escalamiento) | Si una tarea se encuentra detenida más de 24 horas por una dependencia, se declara en la tarjeta y se reasigna apoyo. | Samuel Gómez / Líder | A demanda (< 24h) |
| Revisión cruzada obligatoria | Ningún documento o entregable pasa a "Hecho" sin la validación formal de un compañero distinto al responsable principal. | Sebasthian Calderón | Por entregable |
| Trazabilidad y versionado en Git | Todo archivo de trabajo final debe ser subido en formato editable y PDF/enlace a la carpeta designada en el repositorio. | Samuel Cortés | Al cerrar entregable |

## 14. Preparación del Seguimiento 1

Checklist integral del 15% · Fecha de entrega: 31/08/2026 · Sustentación presencial:

| Componente | Evidencia requerida | Ruta o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulación | Ficha de Iniciativa v0.1 con contexto, necesidad, problema formal, 5 interesados, alcance acotado y criterios medibles. | 01_Iniciativa/E01_Ficha_v0.1.docx | Completo |
| Proceso | Matriz comparativa valorando los 4 enfoques con evidencias del Caso 03 y justificación del modelo incremental-ágil. | 02_Proceso/E02_Matriz_v1.0.docx | Completo |
| Planificación | Plan de gestión de iniciativa: catálogo E01-E06, WBS T01-T12, roles, RACI, riesgos R01-R05, calidad y acuerdos. | 00_Gestion/E03_Plan_Gestion_v1.0.docx | Completo |
| Repositorio | Repositorio GitHub estructurado en 7 directorios normados, branch protection activa y commits vinculados a tareas. | https://github.com/Blasterjax/TutorU-Project | Verificado |
| Tablero | Tablero Kanban operativo en GitHub Projects con flujo configurado, WIP = 2 y 100% de tareas cargadas. | https://github.com/users/Blasterjax/projects/1 | Operativo |
| Sustentación | Presentación ejecutiva estructurada para 10-12 minutos cubriendo problema, proceso, planificación y riesgos. | 06_Evidencias/E06_Sustentacion_S1.pptx | Listo para ensayo |

## 15. Declaración de fuentes y uso de inteligencia artificial

Fuentes consultadas:

- Diapositivas y lineamientos de cátedra: "Estructuración de una Iniciativa de Software", "Proceso de Ingeniería de Software" y formato oficial "Plan de Gestión de la Iniciativa - Semana 4" (Curso IF2008, Institución Universitaria de Envigado).

- Documento oficial del caso de estudio: "Caso 03 - Plataforma de tutorías entre estudiantes" (Programa de Permanencia Académica).

- Guía de entregables: Ficha de Iniciativa v0.1 y Matriz Comparativa de Procesos desarrolladas previamente por el equipo.

Herramienta de IA utilizada: Gemini (Google).

Finalidad del uso y aportes generados: Apoyo en la estructuración sistemática de la descomposición del trabajo (WBS), redacción formal de la matriz de riesgos bajo la estructura evento-causa-impacto, cálculo de consistencia de la matriz RACI y estandarización de criterios de calidad (DoD) y políticas Kanban.

Verificación humana realizada: El equipo conformado por Juan José Montoya García, Samuel Gómez Hernández, Sebasthian Calderón García y Samuel Cortés Guirales revisó integralmente cada tabla, validó la coherencia de las asignaciones individuales de roles y tareas, ajustó las tallas relativas al contexto académico real del semestre y verificó la estricta alineación con las restricciones del Programa de Permanencia Académica antes de su entrega.